通用 AI Agent 安全风险检测与防御闭环

项目实施计划书 v1.1：协作分工版

基于现有 DefenseClaw/AgentScan2 主干，按模块 owner、接口契约和集成节奏并行推进

版本：v1.1  |  日期：2026-07-10  |  建议周期：4 周 MVP / 6 周增强版

核心调整：不做多个仓库的源码硬缝合。以现有项目为主仓，外部能力通过 scanner import、sensor ingest、adapter 三类边界接入；所有模块围绕统一 schema、API 契约和集成测试汇合。

# 1. 修订目标

本版本把原 v1.0 的线性实施步骤改为可多人并行的模块化开发计划。目标是在不破坏现有主干能力的前提下，明确模块边界、owner、输入输出契约、验收标准和集成节奏。

保留赛题目标：资产发现、运行时检测、实时阻断、攻击链还原、审计报告。

保留现有项目主干：connector registry、gateway、schemas、correlator、audit/discovery 相关能力优先复用。

减少跨人冲突：每个模块有稳定目录边界和 API/schema 契约，禁止多人长期修改同一核心文件。

优先可演示闭环：先跑通一个 connector + 一个扫描结果 + 一个系统证据 + 一个攻击链，再扩展覆盖面。

# 2. 模块拆分总览

| 模块 | Owner | 主要目录/边界 | 对外契约 | MVP 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 契约与架构 | 架构负责人 | schemas/、docs/、internal 共享类型 | UnifiedEvent、Finding、AssetRecord、Decision、AttackChain | 三类输入样例均通过 schema validation；契约变更有 RFC 记录 |
| M1 控制面/Gateway | 后端负责人 | internal/gateway、internal/guardrail、storage | /api/v1/*、审计写入、策略决策 | Pre 事件可同步返回 ALLOW/ALERT/BLOCK，并写入审计 |
| M2 Connector/Hook | Agent 集成负责人 | cli/、extensions/、plugins/、connector adapter | HookEvent -> UnifiedEvent | 至少 Codex 或现有 connector 垂直跑通；危险 shell 可被本地策略拒绝 |
| M3 Scanner Import/资产发现 | 资产负责人 | discovery worker、asset inventory、scanner import | scan finding、asset graph、risk taxonomy | 能导入/生成 Agent -> MCP/Tool/Skill 关系和风险清单 |
| M4 Sensor Ingest | 系统观测负责人 | sensor adapter、collector、process/file/network event | Process/File/Network -> UnifiedEvent | POC 证明 PID/start time、文件事件、网络目标和开销可用 |
| M5 Correlation/Detection | 检测负责人 | internal/guardrail/correlator、rules、attack chain | sequence rule、evidence level、confidence | 能还原 Prompt -> Tool -> Process -> File -> Network -> Decision |
| M6 Enforcement/Policy | 策略负责人 | policy、admission、hook block、network policy | observe/action、fail-open/fail-close | 高危本地规则可阻断；低风险超时可降级放行并留痕 |
| M7 QA/Bench/Report | 质量负责人 | test/、docs/report、demo script、bench | ground truth、指标计算、演示脚本 | 能复现 FNR/Precision/Recall/FPR/p95 延迟/CPU 增量 |

# 3. 并行开发规则

契约先行：M0 先合并 schema 和示例 JSON，其他模块只围绕契约开发；破坏契约的 PR 必须先更新测试。

接口冻结窗口：每周三前允许调整接口；周四、周五只做兼容修复和集成问题处理。

主干保护：main 只放稳定演示版本；integration 每周至少合并一次全链路；feature 分支按模块命名。

外部仓库策略：Snyk Agent Scan 和 AgentSight 只作为参考或可选 adapter，不整仓合并进主仓。

冲突隔离：共享目录只允许模块 owner 合并；其他人通过接口、测试样例或 adapter 目录提交。

# 4. 模块任务包

## M0 契约与架构

梳理现有 schemas，新增或演进 UnifiedEvent、AssetRecord、Finding、Decision、AttackChain。

补充字段：schema_version、event_time、ingest_time、sequence、connector、agent_instance_id、evidence_level、confidence、classification、raw_ref、parent_event_ids。

建立 contract test：hook、scanner、sensor 三类样例必须稳定通过。

输出：schemas、docs/contracts.md、examples/events/*.json、契约变更记录。

## M1 控制面/Gateway

复用现有 gateway 路由，避免新增与 /api/v1/inspect/tool、/request、/response、/tool-response 冲突的重复接口。

将 /api/v1/events 定位为 sensor/scanner/hook 的统一异步 ingest；同步检查优先沿用或扩展现有 inspect/check 能力。

审计库记录原始事件、标准化事件、决策、阻断动作和关联链 ID。

输出：API handler、storage migration、audit query、OpenAPI/接口样例。

## M2 Connector/Hook

先选一个现有 connector 做 vertical slice，建议 Codex 或 OpenClaw，避免同时铺开十多个 agent。

Hook 只负责采集和同步阻断，不承担复杂检测逻辑；事件标准化后交给控制面。

保留 connector registry 现有设计，新增适配器必须注册能力、事件覆盖范围和失败降级策略。

输出：一个可演示 connector、hook installer/配置、危险命令阻断样例。

## M3 Scanner Import/资产发现

参考 Snyk Agent Scan 的本地发现和风险 taxonomy，但不把云 API 放入关键链路。

分离 static discovery、scanner result import、asset graph dedupe 三个子任务。

扫描 MCP 时默认不执行 stdio server；需要执行时单独标注危险模式和隔离环境要求。

输出：asset inventory、finding import、asset_edges、风险映射表。

## M4 Sensor Ingest

AgentSight 先做 POC gate：验证 Linux/eBPF 权限、PID/start time、文件事件、DNS/IP、静态 TLS 可见性、CPU 开销。

Sensor 是证据源，不是阻断执行器；阻断由 hook/gateway/admission/network policy 完成。

所有系统事件必须带 source_pid、process_start_time、ppid、cwd、argv、container/cgroup 信息，避免 PID 重用误关联。

输出：POC 报告、sensor adapter、process/file/network 样例事件。

## M5 Correlation/Detection

扩展现有 correlator，而不是重写一套；优先支持 all_of、ordered all_of、sequence、time window。

先实现一条主线规则：敏感文件读取后短时间外联，生成攻击链 DAG 和证据列表。

为每个结论记录 evidence_level 和 confidence，区分直接证据、时间窗推断和弱相关。

输出：sequence rule、attack-chain API、关联报告 JSON、单元测试。

## M6 Enforcement/Policy

实现 observe/action 双模式，默认先 observe 采样，再按场景切 action。

同步阻断只放确定性高危规则；语义复核进入慢路径，不阻塞默认 fast path。

定义超时策略：低风险 fail-open，高危本地规则 fail-close，并记录降级原因。

输出：策略文件、阻断动作、降级日志、误杀回归样例。

## M7 QA/Bench/Report

建立 benign/attack ground truth，明确 session/event 两种统计口径。

指标固定为 FNR、Precision、Recall、FPR、p50/p95/p99 阻断延迟、CPU/内存增量、业务回归通过率。

准备一条固定 Demo：恶意 MCP/Skill 进入 -> 运行攻击 -> 触发证据采集 -> 关联攻击链 -> 阻断与审计。

输出：测试集、benchmark 脚本、指标报告、演示脚本和截图清单。

# 5. 分支、PR 与集成节奏

| 分支/节奏 | 规则 | 负责人 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| main | 只接受通过全量演示和回归的 integration 合并 | 架构负责人 | 可随时录制 Demo |
| integration | 每周至少一次模块汇合；周五冻结演示版本 | 集成负责人 | vertical slice 跑通 |
| feature/m0-contracts | schema、示例、契约测试 | M0 Owner | schema validation 通过 |
| feature/m1-control-plane | Gateway、audit、policy、storage | M1 Owner | 接口和审计通过 |
| adapter/* | connector/hook/scanner/sensor 适配器 | 各模块 Owner | 适配器契约测试通过 |
| rules/* | 检测、关联、策略规则 | M5/M6 Owner | 误报/漏报样例通过 |

PR 规则：契约 PR 优先；实现 PR 必须带最小测试；共享文件改动超过 500 行时拆分；任何外部仓库代码复制必须记录 commit、路径、许可证和本地修改说明。

# 6. 4 周 MVP 并行排期

| 周期 | M0/M1 控制与契约 | M2/M3 Agent 与资产 | M4/M5 Sensor 与关联 | M6/M7 策略与验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | 冻结 schema v0；复用现有 gateway；审计库最小版 | 选定一个 connector；导出一个资产样例 | AgentSight POC gate；确认可采集字段 | 建立 ground truth 和测试目录 |
| Week 2 | 事件 ingest 和同步决策跑通；接口文档 | Hook vertical slice；scanner import MVP | sensor adapter 样例进入 ingest | 第一批确定性规则 observe 模式 |
| Week 3 | 攻击链查询 API；审计查询 | 补第二类 connector 或 MCP 风险样例 | 扩展现有 correlator；敏感读取后外联规则 | action 模式阻断；超时降级 |
| Week 4 | 冻结演示版本；修复集成缺陷 | 资产/Hook 覆盖补齐 | 攻击链报告稳定输出 | 跑指标、生成报告、录制 Demo |

# 7. 任务分发模板

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 任务 ID | M编号-序号，例如 M5-002 |
| Owner | 唯一负责人；Reviewer 至少一名来自依赖模块 |
| 输入契约 | 依赖的 schema、API、事件样例或测试夹具 |
| 输出契约 | 新增 API、事件、表结构、规则、报告或 CLI 输出 |
| 完成标准 | 必须能被命令或测试验证，不能只写“完成开发” |
| 风险/降级 | 外部依赖、权限要求、性能风险和失败时的可用降级路径 |
| 禁止事项 | 不得修改非本模块共享契约；不得直接合并外部仓库大段源码；不得绕过审计写入 |

# 8. 当前应立即派发的首批任务

| 优先级 | 任务 | Owner 建议 | 依赖 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | M0-001 现有 schema 盘点与 UnifiedEvent v0.1 | 架构负责人 | 现有 schemas | hook/scanner/sensor 三个样例通过校验 |
| P0 | M1-001 复用现有 gateway 的 ingest/decision 路由设计 | 后端负责人 | M0-001 | 接口不与现有路由冲突；可手工 POST 验证 |
| P0 | M2-001 选择一个 connector 跑通 PreTool/PreShell 垂直切片 | Agent 集成负责人 | M0/M1 | 危险命令返回 BLOCK，正常命令 ALLOW |
| P0 | M4-001 AgentSight POC gate | 系统观测负责人 | Linux/eBPF 环境 | 输出可采字段、不可采字段、权限和开销结论 |
| P1 | M3-001 scanner import 样例与资产图去重 | 资产负责人 | M0-001 | 生成 Agent->MCP/Tool/Skill 关系 |
| P1 | M5-001 扩展现有 correlator 的敏感读后外联序列规则 | 检测负责人 | M0/M1/M4 | 输出攻击链 JSON 和审计查询结果 |
| P1 | M7-001 benign/attack ground truth 与指标脚本 | 质量负责人 | 所有模块 | 可复现 Precision/FNR/Recall/FPR/延迟/CPU 指标 |

# 9. 验收口径

MVP 验收不是模块都写完，而是至少一条攻击链闭环稳定：资产进入、运行触发、系统证据采集、关联成链、策略决策、审计报告。

每个模块的验收都必须有可复现命令、输入样例、输出样例和失败日志。

外部仓库参考必须可追踪：记录来源 commit、参考文件、许可证、是否复制代码、是否仅借鉴设计。

赛题指标报告必须包含原始测试样本、统计口径、阈值、误报/漏报案例和降级说明。

# 10. 不做事项

不在 MVP 阶段整仓合并 Snyk Agent Scan 或 AgentSight。

不同时支持全部 connector；先完成一个高质量 vertical slice。

不重写已有 correlator；先扩展现有能力。

不把语义 LLM Judge 放入默认阻断主路径。

不把 eBPF sensor 当作阻断器；它只提供系统证据。